## CrongoramaGeral
KUMA - SGPA - Cronograma Inicial de Actividades - Versão 2.0(Reajustado)
Actividade | Out-put | ESTADO | Semana 1 (14-20.04) | Semana 2 (21-27.04) | Semana 3 (28.04 -04.05) | Semana 4 (25-31.08) | Semana 5 (01-07.08) | Semana 6 (08-14.08) | Semana 7 (15-21.09) | Semana 8 (22-28.09) | Semana 9 (29.09-05.09) | Semana 10 (06-12.10) | Semana 11 (13-19.10) | Semana 12 (20-26.10) | Semana 13 (27.10-02.11) | Semana 14 (03.11 - 10.11) | Semana 15 (11-18.11) | Semana 16 (19-26.11)
Desenvolvimento do Projecto de Software | Documentação do projecto; Cronograma de actividades e Diagramas de Fluxo de Dados | Terminado
Modelação da Base de dados | Modelo da BD | Terminado
elaboração das interfaces de usuario | Mockup interfaces | Em Execução (50%)
Integração da camada de Dados e camada de negócios ao projecto | Projecto do visual studio com todas comadas | Terminado
Validação dos outpus e scrum com toda equipe para divisão de tarefas e inicio de desenvolvimento; Integração dos pontos de controlo de desenvolvimento no github; Reserva do dominio e servidor de hospedagem para testes | Tarefas distribuidas; milestones(pontos de controlo) definidos e registados no github; dominio reservado; servidor pronto a hospedar | Por Realizar
Desenvolvimento e testes do modulo de Registos(Perdidos e Achados) | modulo de registos e sumário dos testes | Em Execução (70%)
Desenvolvimento e testes do modulo dos Artigos(Listagens e Pesquisas de Artigos de acordo com suas classificações) | modulo de artigos e sumário dos testes | Em Execução (20%)
Desenvolvimento e testes do modulo de Relatórios diversos | modulo de relatorios e sumário dos testes | Por Realizar
Teste de todos Modulos e rectificações | Sumário geral de testes | Por Realizar
Assement tests | Sumário geral de testes | Por Realizar
Publicação da plataforma; analise dos primeiros 15 dias de uso; | Termo de entrega da primeira parte do projecto e relatorio de uso. | Por Realizar